## Tabelle1
ID	Vorgang	geplanter Aufwand	Verantwortlich	Nachfolger-ID	Vorgänger-ID
1	Features definieren	2 h	M, F, D	2
2	Matchmaking-Server	16 h	D, F		1
3	Sounds	5 h	M		1
4	Grafiken / Animationen	8 h	F
	Schnittstelle definieren	3 h	D,M
	Library definieren	3 h	M, D, F
5	WebClient (HTML5/JS)	24 h	D
6	Android-Client	24 h	M
7	Windows Phone 7-Client	24 h	F
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23